## แผนภาพรวม
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน
แผนงานพื้นฐาน : ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน
ผลผลิต : เสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชนในการบริหารจัดการข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน
แผนงานงบประมาณ/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม | หน่วยนับ | เป้าหมาย |  | ไตรมาสที่ 1 |  |  |  | ไตรมาสที่ 2 |  |  |  | ไตรมาสที่ 3 |  |  |  | ไตรมาสที่ 4 |  |  |  | หน่วย
|  |  | งบประมาณ | เป้าหมาย | งบประมาณ |  |  | เป้าหมาย | งบประมาณ |  |  | เป้าหมาย | งบประมาณ |  |  | เป้าหมาย | งบประมาณ |  |  | ดำเนินการ
|  |  | (บาท) |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. |  | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. |  | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. |  | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
กิจกรรมหลัก : บริหารการจัดเก็บและใช้ประโยชน์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน | ครัวเรือน | 12900000 | 366960100 |  | 22.5028 |  |  |  | 67.6988 |  |  |  | 8.9657 |  |  |  | 0.83268
[5 empty] | 82576200 |  |  |  | 248427700 |  |  |  | 32900600 |  |  |  | 3055600
กิจกรรมหลัก : บริหารการจัดเก็บและใช้ประโยชน์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน |  |  | 366960100 |  | 0 | 52823600 | 29752600 |  | 9830100 | 155822900 | 82774700 |  | 25585100 | 7170000 | 145500 |  | 90000 | 1811600 | 1154000
1. การบริหารการจัดเก็บและใช้ประโยชน์ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) |  |  | 330509400 |  | 0 | 51070000 | 17089400 |  | 8897400 | 153848200 | 77724000 |  | 13691900 | 7128500 | 0 |  | 0 | 1060000 | 0
1.1 การพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการจัดเก็บและใช้ประโยชน์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2562 |  |  | 3374400 |  | 0 | 3017200 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 357200 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.1.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพด้านสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2562 | รุ่น/คน/วัน | 1/178/5 | 1700000 | 1/178/5 |  | 1700000 | [13 empty] | ศสท.
1.1.2 ประชุมคณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน ระดับจังหวัด | จังหวัด/ครั้ง | 76/2 | 714400 | 76/1 |  | 357200 | [5 empty] | 76/1 |  | 357200 | [5 empty] | จังหวัด
1.1.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน ระดับอำเภอ | คน | 2136 | 960000 | 2136 |  | 960000 | [13 empty] | จังหวัด
1.2 การเตรียมความพร้อมการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ประจำปี 2562 |  |  | 62805200 |  | 0 | 48052800 | 14252400 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 500000 | 0
1.2.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้จัดเก็บข้อมูล จปฐ. ประจำปี 2562 | คน | 320352 | 48052800 | 320352 |  | 48052800 | [13 empty] | อำเภอ
1.2.2 ฝึกอบรมผู้บันทึกข้อมูล ประจำปี 2562 เรื่องการใช้โปรแกรมบันทึกและประมวลผลข้อมูล จปฐ. | คน | 11043 | 14252400 | 11043 |  |  | 14252400 | [12 empty] | จังหวัด
1.2.3 จัดพิมพ์แบบสอบถามข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) | เล่ม | 100000 | 500000 | [12 empty] | 100000 |  | 500000 |  | ศสท.
1.3 การจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) |  |  | 230649300 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 153766200 | 76883100 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.3.1 ค่าจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) | เล่ม | 12813850 | 153766200 |  |  |  |  | 12813850 |  | 153766200 | [9 empty] | อำเภอ
1.3.2 ค่าบันทึกและประมวลผลข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) | เล่ม | 12813850 | 76883100 |  |  |  |  | 12813850 |  |  | 76883100 | [8 empty] | อำเภอ
1.4 การตรวจสอบคุณภาพการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) |  |  | 9024900 |  | 0 | 0 | 0 |  | 8862000 | 82000 | 80900 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.4.1 ตรวจสอบคุณภาพการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ระดับอำเภอ | อำเภอ | 878 | 4390000 |  |  |  |  | 878 | 4390000 | [10 empty] | อำเภอ
1.4.2 ตรวจสอบคุณภาพการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ระดับจังหวัด | จังหวัด | 76 | 4390000 |  |  |  |  | 76 | 4390000 | [10 empty] | จังหวัด
1.4.3 ตรวจสอบคุณภาพการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ส่วนกลาง | ครั้ง | 3 | 244900 |  |  |  |  | 3 | 82000 | 82000 | 80900 | [8 empty] | ศสท.
1.5 การเผยแพร่และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) |  |  | 24414900 |  | 0 | 0 | 2837000 |  | 0 | 0 | 760000 |  | 13691900 | 6626000 | 0 |  | 0 | 500000 | 0
1.5.1 รณรงค์และเชิญชวนการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ระดับจังหวัด | ครั้ง | 76 | 2837000 | 76 |  |  | 2837000 | [12 empty] | จังหวัด
1.5.2 ส่งเสริมการใช้ประโยชน์และรับรองคุณภาพข้อมูล จปฐ. ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | แห่ง | 7776 | 13691900 | [8 empty] | 7776 | 13691900 | [6 empty] | อำเภอ
1) ส่งเสริมการใช้ประโยชน์และรับรองคุณภาพข้อมูลฯ ระดับองค์การบริหารส่วนตำบล | แห่ง | 5334 | 9334500 | [8 empty] | 5334 | 9334500 | [6 empty] | อำเภอ
2) ส่งเสริมการใช้ประโยชน์และรับรองคุณภาพข้อมูลฯ ระดับเทศบาลตำบล | แห่ง | 2233 | 3907700 | [8 empty] | 2233 | 3907700 | [6 empty] | อำเภอ
3) ส่งเสริมการใช้ประโยชน์และรับรองคุณภาพข้อมูลฯ ระดับเทศบาลเมือง | แห่ง | 178 | 373800 | [8 empty] | 178 | 373800 | [6 empty] | อำเภอ
4) ส่งเสริมการใช้ประโยชน์และรับรองคุณภาพข้อมูลฯ ระดับเทศบาลนครและเมืองพัทยา | แห่ง | 31 | 75900 | [8 empty] | 31 | 75900 | [6 empty] | อำเภอ
1.5.3 ส่งเสริมการใช้ประโยชน์และรับรองคุณภาพข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน ระดับอำเภอ | แห่ง | 878 | 3073000 | [8 empty] | 878 |  | 3073000 | [5 empty] | อำเภอ
1.5.4 ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากข้อมูลเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ระดับจังหวัด | จังหวัด | 76 | 4313000 | [7 empty] | 760000 |  |  | 3553000 | [5 empty] | จังหวัด
1) สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ระดับจังหวัด | จังหวัด | 76 | 760000 |  |  |  |  | 76 |  |  | 760000 | [8 empty] | จังหวัด
2) ประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการแผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ระดับจังหวัด | จังหวัด | 76 | 1577000 | [8 empty] | 76 |  | 1577000 | [5 empty] | จังหวัด
3) ประชาสัมพันธ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ระดับจังหวัด | จังหวัด | 76 | 1976000 | [8 empty] | 76 |  | 1976000 | [5 empty] | จังหวัด
1.5.5 จัดทำรายงานคุณภาพชีวิตของคนไทย จากข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2562 | ชุด | 2000 | 500000 | [12 empty] | 2000 |  | 500000 |  | ศสท.
1.6 การบริหารการดำเนินงานของคณะกรรมการอำนวยการงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (พชช.) |  |  | 240700 |  | 0 | 0 | 0 |  | 35400 | 0 | 0 |  | 0 | 145300 | 0 |  | 0 | 60000 | 0
1.6.1 ประชุมคณะกรรมการอำนวยการงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (พชช.) | ครั้ง | 1 | 60000 | [12 empty] | 1 |  | 60000 |  | ศสท.
1.6.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานพัฒนาการบริหารการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน | ครั้ง | 2 | 180700 |  |  |  |  | 1 | 35400 |  |  | 1 |  | 145300 | [5 empty] | ศสท.
2. การบริหารการจัดเก็บและใช้ประโยชน์ข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. 2ค) |  |  | 11812500 |  | 0 | 1095000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 10217500 | 0 | 0 |  | 0 | 500000 | 0
2.1 จัดพิมพ์แบบสอบถามข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. 2ค) ปี 2562 | ชุด | 73000 | 1095000 | 73000 |  | 1095000 | [13 empty] | ศสท.
2.2 ค่าบันทึกและประมวลผลข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. 2ค) | เล่ม | 70402 | 1760000 | [8 empty] | 70402 | 1760000 | [6 empty] | จังหวัด
2.3 ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. 2ค) | ตำบล | 6766 | 8457500 | [8 empty] | 6766 | 8457500 | [6 empty] | อำเภอ
2.4 จัดทำรายงานข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. 2ค) ปี 2562 | ชุด | 2000 | 500000 | [12 empty] | 2000 |  | 500000 |  | ศสท.
3. การบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ในจังหวัดนำร่อง |  |  | 8231200 |  | 0 | 22400 | 1228500 |  | 932700 | 1732700 | 2180700 |  | 1634200 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 500000
3.1 ส่งเสริมการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ในจังหวัดนำร่อง | จังหวัด | 1 | 3014000 |  |  |  |  | 1 | 904200 | 904200 |  | 1 | 1205600 | [6 empty] | ศสท.
3.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ | คน | 44 | 114700 | 44 |  |  | 114700 | [12 empty] | ศสท.
3.3 ฝึกอบรมผู้จัดเก็บข้อมูล จปฐ. ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ | คน | 240 | 313800 | 240 |  |  | 313800 | [12 empty] | จังหวัด
3.4 ค่าจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ | ครัวเรือน | 121150 | 2180700 |  |  |  |  | 121150 |  |  | 2180700 | [8 empty] | อำเภอ
3.5 ติดตามสนับสนุนการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ในจังหวัดนำร่อง | ครั้ง | 4 | 108000 | 1 |  | 22400 |  | 2 | 28500 | 28500 |  | 1 | 28600 | [6 empty] | ศสท.
3.6 สรุปและนำเสนอผลการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ในจังหวัดนำร่อง | ครั้ง | 1 | 500000 | [12 empty] | 1 |  |  | 500000 | ศสท.
3.7 การเชื่อมโยงระบบโปรแกรมบันทึกและประมวลผลข้อมูล จปฐ. และข้อมูล กชช. 2ค | งาน | 1 | 2000000 | 1 |  |  | 800000 | 1 |  | 800000 |  | 1 | 400000 | [6 empty] | ศสท.
กับระบบการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์
4. การบูรณาการชี้เป้าลดความเหลื่อมล้ำด้วยเทคโนโลยี |  |  | 902700 |  | 0 | 0 | 264000 |  | 0 | 242000 | 41600 |  | 41500 | 41500 | 41600 |  | 0 | 230500 | 0
4.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ (ส่วนกลาง) | ครั้ง/คน/วัน | 1/54/3 | 264000 | 1/54/3 |  |  | 264000 | [12 empty] | ศสท.
4.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนลดความเหลื่อมล้ำแบบบูรณาการ ระดับจังหวัด | จังหวัด | 10 | 212000 |  |  |  |  | 10 |  | 212000 | [9 empty] | จังหวัด
4.3 สนับสนุนการบูรณาการชี้เป้าลดความเหลื่อมล้ำด้วยเทคโนโลยี | จังหวัด | 5 | 196200 |  |  |  |  | 2 |  | 30000 | 41600 | 3 | 41500 | 41500 | 41600 |  |  |  |  | ศสท.
4.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปบทเรียนการบูรณาการชี้เป้าลดความเหลื่อมล้ำด้วยเทคโนโลยี | ครั้ง/คน/วัน | 1/54/2 | 230500 | [12 empty] | 1/54/2 |  | 230500 |  | ศสท.
5. การเสริมสร้างประสิทธิภาพระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศกรมการพัฒนาชุมชน |  |  | 10210900 |  | 0 | 0 | 9135900 |  | 0 | 0 | 1050000 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 25000
5.1 จัดทำแผนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ระดับจังหวัด ประจำปี 2562 | คน | 6260 | 5230600 | 6260 |  |  | 5230600 | [12 empty] | จังหวัด
5.2 ผลิตคู่มือและสื่อเสริมสร้างความตระหนักในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ | เล่ม/ชุด | 2,500/6 | 500000 | 2,500/2 |  |  | 250000 | 4 |  |  | 250000 | [8 empty] | ศสท.
(SAn : Security Awareness news)
5.3 เตรียมความพร้อมตรวจติดตามมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 27001:2013 | ครั้ง | 7 | 500000 |  |  |  |  | 7 |  |  | 500000 | [8 empty] | ศสท.
5.4เพิ่มศักยภาพเครือข่ายภายในศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน และวิทยาลัยการพัฒนาชุมชน | แห่ง | 12 | 3000000 | 12 |  |  | 2700000 | 12 |  |  | 300000 | [8 empty] | ศสท.
5.5 เพิ่มประสิทธิภาพระบบป้องกันและรักษาความมั่นคงปลอดภัยสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ | ระบบ | 1 | 730300 | 1 |  |  | 730300 | [12 empty] | ศสท.
5.6 เพิ่มศักยภาพระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (log file) | ระบบ | 2 | 250000 | 2 |  |  | 225000 | [11 empty] | 25000 | ศสท.
6. การบริหารจัดการสารสนเทศชุมชนเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และคุณภาพชีวิต |  |  | 5293400 |  | 0 | 636200 | 2034800 |  | 0 | 0 | 1778400 |  | 0 | 0 | 103900 |  | 90000 | 21100 | 629000
6.1 พัฒนาบุคลากรด้านการจัดทำสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต | รุ่น/คน/วัน | 1/76/3 | 748600 | 1/76/3 |  | 636200 | 112400 | [12 empty] | ศสท.
6.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศระดับจังหวัด | รุ่น/คน/วัน | 76/1,832/1 | 1922400 | 76/1,832/1 |  |  | 1922400 | [12 empty] | จังหวัด
6.3 ประกวดหมู่บ้านสารสนเทศชุมชนดีเด่นเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและคุณภาพชีวิต | จังหวัด | 76 | 1252600 |  |  |  |  | 76 |  |  | 889200 |  |  |  | 63900 |  | 30000 |  | 269500 | ศสท./จังหวัด
6.4 การจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต | จังหวัด | 76 | 1369800 |  |  |  |  | 76 |  |  | 889200 |  |  |  | 40000 |  | 60000 | 21100 | 359500 | ศสท./จังหวัด